## 프로젝트 플래너
공방 예약 사이트 - 공방와
시작일 : 2024-11-19 |  |  |  | 권 봄 | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. 프로젝트 설계 및 초기구축
주제 설정 및 홈페이지 기능 결정 | 1 | 2 | 1 | 1 | 90%
프로젝트 진행 일정 구성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90%
기능별 상세 목업 제작 | 1 | 3 | 1 | 2 | 70%
스토리보드 제작 | 3 | 2 | 3 | 3 | 90%
ERD 및 UML 작성 | 5 | 1
기술 스택 설정 및 데이터베이스 설계 | 5 | 1
2. 프로젝트 개발
데이터베이스 및 엔터티 작성
Config 작성
2-1. 회원 정보
회원 가입
로그인
회원 목록
회원 상세 보기
회원 정보 수정
회원 정보 삭제
2-2. 공방
공방 등록
공방 목록
공방 상세 보기
공방 수정
공방 삭제
2-3. 공방 리뷰
카테고리 구현
게시판 글 등록
게시판 글 목록
게시판 글 상세보기
게시판 글 수정
게시판 글 삭제
2-4. 게시판
게시판 글 등록
게시판 글 목록
게시판 글 상세보기
게시판 글 수정
게시판 글 삭제
2-5. 게시판 댓글
게시판 글 등록
게시판 글 목록
게시판 글 상세보기
게시판 글 수정
게시판 글 삭제
3. 프로젝트 테스트 및 오류수정
4. 프로젝트 완성
프로젝트 배포

## JOB_LIST
공방 예약 사이트 - 공방와 JOB LIST | [7 empty] | 데이터 베이스명 | gongbangwa | 회원 종류 | USER 회원, MASTER 사장, ADMIN 관리자
[8 empty] | 요구사항 ID |  |  | 관리자는 회원가입 없이 따로 계정 하나 만들어둘것
구분 | 테이블명 | Controller | 기능 | URL | VIEW | Method 이름 | Method 방식 | 파라미터 | 반환 타입 | 권한 | 추가설명
회원 | user | UserController | 회원가입 유형 | /user/join/type | /user/joinType | JoinType | get | Model model |  |  | 로그인 시 비활성화, 회원 가입
|  |  | 일반 회원가입 페이지 이동 | /user/join | /user/join | userJoin | get | BindingResult bindingResult, Model model, @Valid UserDTO userDTO | String | 비회원 | 로그인 시 비활성화, 일반 회원 가입
|  |  | 사장 회원가입 페이지 이동 | /user/masterjoin | /user/masterjoin | masterJoin | get | BindingResult bindingResult, Model model, @Valid UserDTO userDTO | String |  | 로그인 시 비활성화, 사장 회원가입
|  |  | 회원가입 | /user/join | /user/join | joinPost | post | BindingResult bindingResult, Model model, @Valid UserDTO userDTO, | String |  | 로그인 시 비활성화
|  |  | 회원목록 | /user/list | /user/list | userList | post | PageRequestDTO pageRequestDTO, Model model, Principal principal | String |  | 로그인시 이용 가능/관리자 전용
|  | MyPageController | 회원 정보 상세 확인 페이지 이동 및 확인 | /myPage | /myPage | myPageRead | post | Principal principal, Model model | String |  | 로그인시 이용 가능/로그인 회원 정보만 열람 가능/관리자는 전부 열람 가능
|  |  | 회원 정보 수정 페이지 이동 | /myPage/modify | /myPage/modify | myPageModify | post | Principal principal, Model model | String |  | 로그인시 이용 가능/로그인 회원 정보만 열람 가능/관리자는 전부 열람 가능
|  |  | 회원수정 | /myPage/modify | /myPage/modify | myPageModifyPost | post | UserDTO userDTO, @Valid Principal principal, Model model | String |  | 로그인시 이용 가능/로그인 회원 정보만 열람 가능/관리자는 전부 열람 가능
|  |  | 회원탈퇴 | /myPage/remove | /myPage/modify | myPageRemove | post | int uno | String |  | 로그인시 이용 가능/로그인 회원 정보만 열람 가능/관리자는 전부 열람 가능
|  |  | 예약 이력 확인 | /myPage/mybuy | /myPage/reserve | myPageReserve | post | @Valid Principal principal, Model model | String | 일반회원 | 로그인시 이용 가능/로그인 회원 정보만 열람 가능/관리자는 전부 열람 가능
|  |  | 공방 확인 | /myPage/myproduct | /myPage/atelier | myPageAtelier | post | UserDTO userDTO, @Valid Principal principal, Model model | String |  | 로그인시 이용 가능/ 공방 사장 전용 /관리자는 전부 열람 가능 | 우선순위 낮음
|  |  | 작성한 리뷰 확인 | /myPage/myreview | /myPage/review | myPageReview | post | UserDTO userDTO, @Valid Principal principal, Model model | String |  | 공방 사장 전용/관리자는 전부 열람 가능 | 우선순위 낮음
|  | LoginController | 로그인 페이지 이동 | /login | /login | loginGet | get |  | String |  | 로그인 시 비활성화
|  |  | 로그인 | /login | /login | loginPost | post |  | String |  | 로그인 시 비활성화
|  |  | 아이디 찾기 페이지 이동 | /login/findID | /login/findID | findIDGet | get |  | String |  | 로그인 시 비활성화
|  |  | 아이디 찾기 | /login/findID | /login/findID | findIDPost | post |  | String |  | 로그인 시 비활성화
|  |  | 비밀번호 찾기 페이지 이동 | /login/findPW | /login/findPW | findPWGet | get |  | String |  | 로그인 시 비활성화
|  |  | 비밀번호 찾기-회원 확인 | /login/findPW | /login/findPW | findPWPost | post |  | String |  | 로그인 시 비활성화, RestController
|  |  | 비밀번호 찾기-변경 | /login/changePw | /login/findPW | changePw | post |  | String |  | 로그인 시 비활성화, RestController
|  |  | 로그아웃 | /logout | Header 사용 | logout | post |  | String |  | 로그인 된 상태에서만 활성화
공방 | atelier | MainController | 메인 페이지 | / | /main | main | get | AtelierDTO atelierDTO, EventDTO EventDTO, @Valid Principal principal, Model model | String
|  | AtelierController | 공방 목록 이동 및 목록 확인 | /atelier/list | /atelier/list | atelierList | get | PageRequestDTO pageRequestDTO, BindingResult bindingResult | void |  | 검색 기능 포함/페이징처리
|  |  | 공방 상세 정보 확인 | /atelier/read/{pno} | /atelier/read | atelierRead | get | AtelierDTO atelierDTO, Model model | void
|  |  | 공방 등록 페이지 이동 | /atelier/register | /atelier/register | atelierRegister | get | AtelierDTO atelierDTO, Model model | void |  | 회원 전용
|  |  | 공방 등록 | /atelier/register | /atelier/register | atelierRegisterPost | post | AtelierDTO atelierDTO, @Valid Principal principal, Model model | String |  | 회원 전용
|  |  | 공방 정보 수정 페이지 이동 | /atelier/modify | /atelier/modify | atelierModify | post | AtelierDTO atelierDTO, Model model | void |  | 회원 전용/공방을 등록한 회원만/관리자만
|  |  | 공방 정보 수정 | /atelier/modifypost | /atelier/modify | atelierModifyPost | post | AtelierDTO atelierDTO, BindingResult bindingResult, Model model | String |  | 회원 전용/공방을 등록한 회원만/관리자만
|  |  | 공방 삭제 | /atelier/remove | /atelier/remove | atelierRemove | post | int ano | String |  | 회원 전용/공방을 등록한 회원만/관리자만
예약 | reserve | ReserveController | 예약 확인 페이지 이동 및 목록 | /reserve/list | /reserve | reserve | get | ReserveDTO reserveDTO, Model model | void |  | 한 페이지에서 수정, 삭제 전부 처리/회원 전용
|  |  | 예약 | /reserve/reservation | /reserve | reservation | post | Principal principal, @RequestBody List<ReserveDTO> reserveDTO | ResponseEntity |  | 회원 전용, RestController
|  |  | 예약 취소 | /reserve/remove | /reserve | reserveRemove | delete | int rno | int |  | 회원 전용, RestController
사장예약 | reserveMaster | ReserveMasterController | 예약 목록 | /reserveMaster/list | /reserveMaster/list | reserveMasterList | get | ReserveDTO reserveDTO, Model model | void |  | 한 페이지에서 수정, 삭제 전부 처리/사장 전용
|  |  | 예약 수락 | /reserveMaster/accept | /reserveMaster/accept | reserveMasterAccept | post | Principal principal, @RequestBody List<ReserveDTO> reserveDTO | ResponseEntity |  | 사장 전용, RestController
|  |  | 예약 거절 | /reserveMaster/cancel/{reserveMasterId} | /reserveMaster/cancel | reserveMasterCancel | put | int rno | int |  | 사장 전용, RestController
찜 | like | LikeController | 찜 목록 | /like/list | /like/list | likeList | get | LikeDTO likeDTO, Model model | void |  | 한 페이지에서 수정, 삭제 전부 처리/회원 전용
|  |  | 찜 등록 | /like/add | /atelier/list, /atelier/read | likePlus | post | Principal principal, @RequestBody List<LikeDTO> likeDTO | int |  | 회원 전용, RestController
|  |  | 찜 삭제 | /like/remove/{likeId} | /like/list | likeRemove | delete | int lno | ResponseEntity |  | 회원 전용, RestController
리뷰 | review | ReviewRestController | 리뷰 목록 확인 | /review/list | /review/list | ReviewList | get | @PathVariable("ano") int ano, PageRequestDTO pageRequestDTO | PageResponseDTO<Review> |  | RestController
|  |  | 리뷰 작성 | /review/register | /review/register | ReviewRegister | post | @RequestBody ReviewDTO reviewDTO | int |  | RestController
|  |  | 리뷰 수정 | /review/modify | /review/modify | ReviewModify | put |  |  |  | RestController
|  |  | 리뷰 삭제 | /review/remove | /review/remove | ReviewRemove | delete | @PathVariable("ano") int ano | int |  | RestController
댓글 | reply | ReplyRestController | 댓글 목록 확인 | /reply/list | /reply/list | replyList | get | @PathVariable("arno") int arno, PageRequestDTO pageRequestDTO | PageResponseDTO<Reply> |  | RestController
|  |  | 댓글 작성 | /reply/register | /reply/register | replyRegister | post | @RequestBody ReplyDTO replyDTO | int |  | RestController
|  |  | 댓글 수정 | /reply/modify | /reply/modify | replyModify | put |  |  |  | RestController
|  |  | 댓글 삭제 | /reply/remove | /reply/remove | replyRemove | delete | @PathVariable("arno") int arno | int |  | RestController
게시판 | board | BoardController | 게시판 목록 이동 및 목록 확인 | /board/list | /board/list | boardList | get |  |  |  | 검색 기능 포함/페이징처리
|  |  | 게시판 상세 정보 확인 | /board/read/{pno} | /board/read | boardRead | get
|  |  | 게시판 등록 페이지 이동 | /board/register | /board/register | boardRegister | get |  |  |  | 회원 전용
|  |  | 게시판 등록 | /board/register | /board/register | boardRegisterPost | post |  |  |  | 회원 전용
|  |  | 게시판 정보 수정 페이지 이동 | /board/modify | /board/modify | boardModify | post |  |  |  | 회원 전용/게시판을 등록한 회원만/관리자만
|  |  | 게시판 정보 수정 | /board/modifypost | /board/modify | boardModifyPost | post |  |  |  | 회원 전용/게시판을 등록한 회원만/관리자만
|  |  | 게시판 삭제 | /board/remove | /board/modify | boardRemove | post |  |  |  | 회원 전용/게시판을 등록한 회원만/관리자만

## Entity
공방 예약 사이트 - 공방와 Entity
구분 | 테이블명 | 필드명 | 종류 | 컬럼명 | 속성값 | 비고
베이스 | Base | 작성일(가입일) | int | uno
|  | 수정일 | String | email
|  | 작성자 | String | pwd
|  | 수정자 | String | name
회원베이스 | userBase | 이메일 | String | email | unique | extends Base
|  | 비밀번호 | String | pwd
|  | 전화번호 | String | phone
|  | 이름 | String | name
|  | 회원유형 | Role | Role |  | USER, MASTER, ADMIN
회원 | user | 회원번호 | int | uno | primary key | auto_increment
|  | 닉네임 | String | nickname
|  | 생년월일 | Date | birth
공방 | atelier | 공방번호 | int | ano | primary key | auto_increment | 이 프로젝트의 정체성…
|  | 공방이름 | String | atelierName
|  | 공방업종 | String | atelierType |  | 셀렉트박스로 입력 예정 (추후 검색 편하게)
|  | 상세정보 | String | atelierDetail
|  | 난이도 | int | atelierDifficulty |  | 1 ~ 5까지 셀렉트 박스로 입력예정
|  | 주소 | String | atelierAdd
|  | 조회수 | int | atelierView |  | 검색을위해
공방 이미지 | atelierImg | 공방 이미지 번호 | int | aino | primary key | auto_increment
|  | 이미지 파일명 | String | imgName
|  | 원본 이미지명 | String | oriImgName |  | 셀렉트박스로 입력 예정 (추후 검색 편하게)
|  | 이미지 조회경로 | String | imgUrl |  | 1 ~ 10까지 셀렉트 박스로 입력예정
|  | 대표이미지 여부 | String | repimgYn |  | 원데이, 1주, 4주, 창업
|  | 공방 | Atelier | atelier | foreign key
공방 수업 | atelierClass | 공방번호 | int | acno | primary key | auto_increment
|  | 수업명 | String | acNm |  | 수업종류(셀렉트박스로 for 문 돌릴거)
|  | 상세정보 | String | acDetail
|  | 난이도 | int | acDifficulty |  | 1 ~ 5까지 셀렉트 박스로 입력예정
|  | 예약자리 | int | acStock |  | 예약되면 예약마감으로 바꾸기 위해
|  | 공방 | Atelier | atelier | foreign key | ManyToOne
공방 수업 이미지 | atelierClassImg | 공방 수업 이미지 번호 | int | aino | primary key | auto_increment
|  | 이미지 파일명 | String | imgName
|  | 원본 이미지명 | String | oriImgName |  | 셀렉트박스로 입력 예정 (추후 검색 편하게)
|  | 이미지 조회경로 | String | imgUrl |  | 1 ~ 10까지 셀렉트 박스로 입력예정
|  | 대표이미지 여부 | String | repimgYn |  | 원데이, 1주, 4주, 창업
|  | 공방 수업 | AtelierClass | atelierClass | foreign key
예약 | reserve | 예약번호 | int | rno | primary key | auto_increment
|  | 예약시간 | datetime | ReserveDT
|  | 예약클래스 | String | ReserveClass
|  | 예약상태 | ReserveStatus | reserveStatus |  | 예약 대기중 waiting, 예약완료 success, 취소 cancel
|  | 회원 | User | user | foreign key | ManyToOne
예약한공방 | reserveAtelier | 예약한 공방 번호 | int | rano | primary key | auto_increment
|  | 예약 | Reserve | reserve | foreign key | ManyToOne
|  | 공방 | Atelier | atelier | foreign key | ManyToOne
|  | 공방 수업 | AtelierClass | atelierClass | foreign key | ManyToOne
찜 | like | 찜번호 | int | lno | primary key | auto_increment
|  | 회원번호 | User | user | foreign key | OneToOne
찜한 공방 | likeAtelier | 찜한 공방 번호 | int | lano | primary key | auto_increment
|  | 찜번호 | int | lno | foreign key | ManyToOne
|  | 회원번호 | User | user | foreign key | ManyToOne
후기 | review | 후기 | int | arno | primary key | auto_increment
|  | 후기내용 | String | reviewContent
|  | 공방 | Atelier | atelier | foreign key | ManyToOne
|  | 회원 | User | user | foreign key | ManyToOne
리뷰 이미지 | atelierImg | 공방 이미지 번호 | int | arino | primary key | auto_increment
|  | 이미지 파일명 | String | imgName
|  | 원본 이미지명 | String | oriImgName |  | 셀렉트박스로 입력 예정 (추후 검색 편하게)
|  | 이미지 조회경로 | String | imgUrl |  | 1 ~ 10까지 셀렉트 박스로 입력예정
|  | 대표이미지 여부 | String | repimgYn |  | 원데이, 1주, 4주, 창업
|  | 공방 | Review | review | foreign key | ManyToOne
댓글 | reply | 댓글번호 | int | arpno | primary key | auto_increment | 게시판에만 넣을지도 모름
|  | 댓글내용 | String | replyContent
|  | 후기 | Review | review | foreign key | ManyToOne
|  | 회원 | User | user | foreign key | ManyToOne
게시판 | board |  |  | BoardController |  | 게시판 목록 이동 및 목록 확인
게시판 상세 정보 확인
게시판 등록 페이지 이동
게시판 등록
게시판 정보 수정 페이지 이동
게시판 정보 수정
게시판 삭제

## 스토리보드 틀
메인으로
화면용도 | 화면명 | 작성일 | 2024-11-21
|  | 팀명 | 공방와
URL |  | 작성자 | 권봄
화면 |  | Description(화면 설명)

## 메인페이지
메인으로
화면용도 | 화면명 | 작성일 | 2024-11-21
|  | 팀명 | 공방와
URL |  | 작성자 | 권봄
화면 |  | Description(화면 설명)
.